## Plan de trabajo consultoría MFA
Cronograma indicativo - Implementación Hoja de Ruta de Inteligencia Artificial Ética para América Latina y el Caribe 2024-2025
|  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01
# |  | Hito |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Gobernanza y Regulación |  | ¿Consultor(a) seleccionado(a)?
| 1.1 | Modelos de Gobernanza y evolución de la regulación en ALC | Sí | bar: 2025-01-01 I to 2025-03-01 IV
| 1.2 | Metodología para el diseño de propuestas regulatorias para la IA | Sí (70% avance) | bar: 2024-12-01 I to 2024-12-01 IV
| 1.3 | Mecanismo de coordinación para abordar el impacto de la IA sobre la desinformación en la región | Sí | bar: 2025-04-01 I to 2025-07-01 IV
2 | Talento y Futuro del Trabajo
| 2.1 | Marco para la alfabetización y aprovechamiento de la IA | Sí
| 2.2 | Ciclo de talleres: IA para líderes y tomadores de decisión | Sí | bar: 2025-03-01 I to 2025-03-01 IV; 2025-05-01 I to 2025-05-01 IV; 2025-07-01 I to 2025-07-01 IV; 2025-09-01 I to 2025-09-01 IV
3 | Protección de grupos en situación de vulnerabilidad
| 3.1 | Mujeres en IA: Intercambio de experiencias y Guía para la transversalización del enfoque de género | No
| 3.2 | Estudio regional sobre racismo y discriminación en el campo de la seguridad pública | No
4 | Medio Ambiente, Sustentabilidad y Cambio Climático
| 4.1 | Buenas prácticas y recomendaciones ante riesgos de desastres, vigilancia, conservación y protección del medio ambiente | No
| 4.2 | Estudio sobre riesgos ambientales por el uso y desarrollo de la IA en ALC | No
5 | Infraestructura
| 5.1 | Estudio regional sobre demanda de infraestructura de computación de alto desempeño | Sí | bar: 2024-12-01 III to 2025-06-01 IV
| 5.2 | Recomendaciones para la gobernanza de datos para entrenamiento de algoritmos | Sí | bar: 2025-03-01 I to 2025-05-01 IV